## Chýbajúce na trnavavuc-test
EP-13257 – Externé požiadavky (CPS/OvZP): nasadené na poseidon-test, chýbajú na trnavavuc_test
Porovnanie vetiev origin/poseidon-test vs origin/trnavavuc_test (client + server), stav k 16.7.2026. Zoznam na úrovni story/bug – sub-tasky sú zastúpené nadradenou story. Zdroj verzií: pole Fix Version v Jire.
Ticket | Typ | Názov | Skupina / epic | Release verzia | Dátum releasu | Stav | Poznámka
EP-11286 | Story | PSK - Zákazka – doplnenie väzby na IP/EP | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11288 | Story | PSK - Externé požiadavky – Konfigurovateľnosť polí Externej požiadavky | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11289 | Story | PSK - Externé požiadavky – Zmena názvu Externej požiadavky | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11294 | Story | PSK - Externé požiadavky – Validácie na prílohy v Externej požiadavke | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11295 | Story | PSK - Externé požiadavky – Doplnenie role pozorovateľa | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11296 | Story | PSK - Externé požiadavky – Doplnenie notifikácie na pozorovateľa pri schválení Externej požiadavky | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11305 | Story | PSK - Externé požiadavky – Doplnenie polí v Externej požiadavke | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11309 | Story | PSK - Externé požiadavky – Nastavenie upozornenia na prílohy v Externej požiadavke | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11320 | Story | PSK - Externé požiadavky – Nové polia do Externej požiadavky | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11593 | Story | PSK - Externé požiadavky – Úprava notifikácie | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11620 | Story | PSK - Externé požiadavky – moznost vybrat pozorovatela, ktoremu bude zaslaná notifikácia | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11715 | Chyba | PSK - Neodoslanú externú požiadavku nie je možné meniť | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11723 | Story | PSK - Externé požiadavky – upravovanie atributov len pre zodpovedné osoby a schvalovatelov | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0, psk-2.7.2 | 2025-12-18, 2026-01-13 | DONE
EP-11736 | Story | PSK - Externé požiadavky – skrytie protokolu v module externé požiadavky | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11757 | Story | PSK - Externé požiadavky – potvrzdovacie okno v schvaľovacom procese | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11763 | Chyba | PSK-TEST - CPS poziadavky - Nie je mozne ulozit, odoslat poziadavku | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11821 | Chyba | PSK-TEST - Externé požiadavky - Nespravny počet schvaľovateľov ak je odoslaná vrátená požiadavka | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.9.0 | neuvolnena | DONE | verzia zatiaľ nie je označená ako released
EP-13049 | Story | PSK - Externé požiadavky – pozorovatel / zodpovedna osoba - skrytie nastavenie podla druhu | EP-11645 – PSK_Externé požiadavky | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
EP-11784 | Story | Základná finančná kontrola - požiadavky CPS - premenovanie ZFK na FK | EP-11785 – Základná finančná kontrola (novela) | psk-2.7.1 | 2026-01-01 | DONE
EP-11786 | Story | Základná finančná kontrola - požiadavky CPS - úprava procesu ZFK | EP-11785 – Základná finančná kontrola (novela) | psk-2.7.1 | 2026-01-01 | DONE
EP-11787 | Story | Základná finančná kontrola - požiadavky CPS - protokol | EP-11785 – Základná finančná kontrola (novela) | psk-2.7.0, psk-2.7.1 | 2025-12-18, 2026-01-01 | DONE
EP-12640 | Story | Požiadavky CPS - Druhy požiadavky - samostatný číselnik v nastaveniach systému | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12652 | Story | Požiadavky CPS - Radanie prístupov- zodpovedná osoba/pozorovatel - Podľa druhu požiadavky a Ovzp | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12667 | Story | Požiadavky CPS - Nový stav požiadavky - Podmienečne súhlasím | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12670 | Story | Požiadavky CPS - vytiahnutie názvu pozície do nastavení systému + zobrazenie pri procese | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12673 | Story | Požiadavky - povinný komentár pri zamietnutí / Podmienečnom súhlase - požiadavka ZFK | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12774 | Story | Požiadavky - doplnenie informácie o súvisiacej požiadavke | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12792 | Story | Externé požiadavky - Nový atribút - Termín spracovania | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12807 | Chyba | Požiadavky CPS - Po kliknuti na tlacidlo Ulozit je pouzivatel odhlaseny zo systemu, ak je stav poziadavky Odoslana na OvZP | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12811 | Story | Externé požiadavky - delegovanie požiadaviek | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12817 | Chyba | Požiadavky CPS - Pri filtrovani a kliknuti na Enter sa vytvori nova poziadavka | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12818 | Story | Externé požiadavky - premenovania stavov + názvy tlačidiel | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12821 | Story | Externé požiadavky - stornovanie požiadavky | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12846 | Chyba | Požiadavky - Používateľ z OvZP nevidí svoju požiadavku v stave nová (rozpracovaná) | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.10.0 | 2026-05-05 | DONE
EP-12889 | Story | Oprava právomocí [BUG] + Zobrazenie požiadaviek pre pozorovateľa - úprava zobrazených stavov | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.0 | 2026-05-19 | DONE
EP-12890 | Story | Názov pozície schvaľovania - zvýšenie počtu znakov v zadaní názvu | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.0 | 2026-05-19 | DONE
EP-12891 | Story | Vymazanie prílohy v neodoslanej požiadavke | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.0 | 2026-05-19 | DONE
EP-12908 | Story | Nastavenie organizácie pre požiadavku - úprava pre požiadavky OvZP | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.0 | 2026-05-19 | DONE
EP-12954 | Chyba | Aministrátor nevie meniť údaje v nastaveniach systému - externé požiadavy | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.0 | 2026-05-19 | DONE
EP-12971 | Chyba | Externe poziadavky - Pozorovatel ma prava zodpovednej osoby | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.1 | 2026-05-19 | DONE
EP-12972 | Chyba | Externe poziadavky - Uzivatel nevidi svoje poziadavky, ak ma pravomoc pozorovatela na iny druh | EP-12353 – EES zmenové požiadavky | poseidon-2.11.2 | 2026-05-21 | DONE
EP-13026 | Bug Sub-task | CPPSK-TEST - Externe poziadavky - V prehlade poziadaviek sa zobrazuju nespravne stavy | EP-12538 – Zjednocovanie nasadzovania a verzií (PSK) |  |  | DONE | bez fix verzie (nadradená story EP-12538 je v testovaní); sub-task ponechaný samostatne – nadradená story nie je ticket modulu
EP-13028 | Bug Sub-task | CPPSK-TEST/EES-TEST - Požiadavky CPS - Chybný názov atribútu v detaile požiadavky a v štatistikách | EP-12538 – Zjednocovanie nasadzovania a verzií (PSK) |  |  | DONE | bez fix verzie (nadradená story EP-12538 je v testovaní); sub-task ponechaný samostatne – nadradená story nie je ticket modulu
EP-13047 | Bug Sub-task | PSK-TEST - Externe poziadavky - Pre externe poziadavky sa nedotahuje atribut Názov organizácie | EP-12538 – Zjednocovanie nasadzovania a verzií (PSK) |  |  | DONE | bez fix verzie (nadradená story EP-12538 je v testovaní); sub-task ponechaný samostatne – nadradená story nie je ticket modulu
EP-9306 | Úloha | TTSK - požiadavky CPS - uprava notifikácie | Samostatné | ttsk-2.4.1 | 2025-03-13 | DONE
EP-10963 | Story | Nasadenie funcionality - štatistiky externe požiadavky na trnavavuc-test a psk-test | Samostatné | psk-2.9.0 | neuvolnena | DONE | verzia zatiaľ nie je označená ako released
EP-11775 | Podpora | [PODPORA] - PODPORA - PSK - nejde vykonať ZFK | Samostatné | psk-2.7.0 | 2025-12-18 | DONE
Spolu ticketov: